[bookmark: _GoBack]Пример заполнения кейса
Пример является учебным. Все наименования, исходные показатели и расчётные ограничения условны. Пример оформлен последовательно по всем пунктам расширенного шаблона.
1. Название кейса
Снижение энергопотребления системы освещения учебно-производственной лаборатории.
2. Паспорт кейса
Организация-заказчик — учебно-производственный центр организации-партнёра. Направление — энергетика, автоматизация и бережливое производство. Рекомендуемая секция — «Технические проекты»; при индивидуальном выполнении школьником 7–11 класса — «Лучшие школьные индивидуальные проекты». Участники — обучающиеся 9–11 классов и студенты 1–2 курсов. Формат — команда из 3–5 человек или индивидуальный проект. Уровень сложности — средний. Место выполнения — образовательная организация и учебная лаборатория Университета. Продолжительность — с 10 октября 2026 года по март 2027 года. Допустимое количество команд — не более пяти.
3. Организация и контекст
Учебно-производственная лаборатория используется для практических занятий по электротехнике и автоматизации. Помещение условной площадью 120 м² разделено на три рабочие зоны. Освещение всех зон включается одним выключателем, хотя одновременно обычно используется только одна или две зоны.
4. Проблемная ситуация
Единое управление освещением приводит к работе всех светильников независимо от фактической занятости зон. В помещении условно установлено 24 светодиодных светильника мощностью 72 Вт каждый. Освещение используется в среднем 8 часов в день в течение 180 учебных дней. Необходимо снизить избыточное потребление электроэнергии без ухудшения условий работы и безопасности.
5. Исходные данные
Участникам предоставляются: план помещения в формате PDF с размерами и расположением рабочих мест; условная схема существующей сети; перечень 24 светильников; график использования трёх зон; результаты контрольных измерений освещённости; условный тариф на электрическую энергию; выдержки из применимых требований к освещению. Все производственные показатели являются учебными и могут использоваться только в рамках Конкурса.
6. Цель кейса
К 31 марта 2027 года разработать и обосновать техническое решение по зонированию и автоматическому управлению освещением, обеспечивающее расчётное снижение годового энергопотребления не менее чем на 20% при сохранении заданного уровня освещённости в используемых рабочих зонах.
7. Задачи участников
1) проверить полноту исходных данных и сформировать перечень допущений; 2) рассчитать существующее годовое энергопотребление; 3) изучить требования к освещённости рабочих зон; 4) предложить не менее двух вариантов управления; 5) сравнить варианты по энергосбережению, стоимости, надёжности и безопасности; 6) разработать схему выбранного решения и спецификацию; 7) изготовить безопасный демонстрационный макет или цифровую модель; 8) провести проверку и подготовить рекомендации по дальнейшей проработке.
8. Ожидаемый продукт
Обязательные результаты: отчёт; план зонирования; принципиальная или функциональная схема; расчётная таблица «существующее состояние — предлагаемый вариант» с открытыми формулами; спецификация оборудования; оценка ориентировочной стоимости и срока окупаемости; презентация. Дополнительный результат — действующий макет трёхзонного управления или цифровая имитационная модель.
9. Обязательные требования и критерии приёмки
Расчётное снижение годового энергопотребления должно составлять не менее 20%. Освещение каждой используемой зоны должно соответствовать заданному в исходных данных уровню. Решение должно предусматривать ручное включение и возможность автоматического управления. Расчёты должны быть воспроизводимыми. Схема должна содержать условные обозначения, пояснения и спецификацию. Макет должен демонстрировать раздельное управление не менее чем тремя зонами.
10. Ограничения и допущения
Участники не выполняют монтаж на действующем объекте и не работают с сетевым напряжением 220 В. Демонстрационный макет питается от безопасного источника напряжением не более 12 В. Расчёт выполняется на условных исходных данных. Цены оборудования фиксируются по состоянию на 1 февраля 2027 года и подтверждаются ссылками. Предельный условный бюджет решения — 150 000 рублей.
11. Ресурсы
Организация-заказчик предоставляет учебные исходные данные и одну консультацию в месяц. Университет по согласованию предоставляет место для консультаций, люксметр и помощь в проверке макета. Участники могут использовать бесплатные или учебные версии САПР, табличный процессор, программы моделирования электрических схем, открытые нормативные и справочные материалы. Расходные материалы для макета согласуются с руководителем проекта.
12. Этапы и контрольные точки
9 октября 2026 года — представление кейса на Ярмарке проектов. До 23 октября 2026 года — регистрация и уточнение постановки задачи. До 18 декабря 2026 года — представление анализа исходных данных и не менее двух концептуальных вариантов. До 19 февраля 2027 года — передача предварительного расчёта, схемы и спецификации. До 19 марта 2027 года — демонстрация макета или модели и результатов проверки. До 31 марта 2027 года — сдача итоговых материалов. 16 апреля 2027 года — публичная защита.
13. Сопровождение
Куратор от организации-заказчика — инженер службы главного энергетика. Консультации проводятся дистанционно или очно не чаще одного раза в месяц продолжительностью до 45 минут. Вопросы направляются на функциональный адрес project-energy@organization.example не позднее чем за три рабочих дня до консультации. Руководитель от образовательной организации координирует работу и контролирует соблюдение требований безопасности.
14. Безопасность и доступ
Посещение лаборатории допускается организованной группой в сопровождении руководителя после инструктажа. Участники не открывают электрические шкафы, не подключаются к действующей сети и не выполняют монтажные работы. Фото- и видеосъёмка разрешается только в согласованных зонах. Все испытания макета проводятся при напряжении не выше 12 В.
15. Конфиденциальность и данные
В кейсе используются только условные и обезличенные данные. Реальные показатели энергопотребления, внутренние схемы и сведения о режиме работы организации не предоставляются и не публикуются. Загружать полученные от заказчика файлы в общедоступные хранилища и внешние системы искусственного интеллекта без разрешения запрещается.
16. Использование результата
Лучшие решения будут рассмотрены специалистами организации-заказчика как учебные предложения. Отдельные технические идеи могут быть включены в банк инициатив или направлены на дополнительный расчёт. Практическое внедрение не гарантируется и возможно только после профессионального проектирования, проверки безопасности и отдельного согласования прав на результат.
17. Экспертиза со стороны работодателя
В экспертной оценке рекомендуется участие инженера-энергетика и специалиста по автоматизации. Особое внимание уделяется корректности исходных допущений; соответствию схемы требованиям безопасности; воспроизводимости расчёта; реалистичности стоимости; удобству эксплуатации; обоснованности заявленного энергосберегающего эффекта.
18. Приложения к кейсу
К кейсу прилагаются: 01_План_лаборатории_v1_2026-10-09.pdf; 02_Исходные_данные_освещение_v1_2026-10-09.xlsx; 03_Условная_схема_v1_2026-10-09.pdf; 04_Требования_к_освещенности_2026-10-09.pdf; 05_Форма_промежуточного_отчета_v1.docx.
Проверка качества кейса
1) □ Проблема связана с реальной деятельностью организации и понятна участникам.
2) □ Указаны возраст, формат и допустимое число участников.
3) □ Есть достаточные исходные данные или способ их получения.
4) □ Цель и ожидаемый продукт проверяемы.
5) □ Критерии приёмки измеримы.
6) □ Объём выполним в период с октября 2026 года по март 2027 года.
7) □ Названы ресурсы, ограничения и требования безопасности.
8) □ Определены контрольные точки и формат консультаций.
9) □ Не требуется раскрытие конфиденциальных данных.
10) □ Указан реалистичный сценарий использования результата.

